

**Presupuesto**

**Tiempo y Costo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. De Tarea** | | **Nombre de Tarea** | **Duración** | **Nombres de los Recursos** | **Costo en Pesos** |
| **Primera Etapa** | | |  |  |  |
| **1** | **Relevamiento por piso** | | **5 días** | **4 técnicos** | **$ 33.600,00** |
| **2** | **Informe de relevamiento** | | **2 días** | **Analista** | **$ 4.900,00** |
| **3** | **Informe de diagnóstico y FODA** | | **1 día** | **Analista** | **$ 2.450,00** |
| **4** | **Respuesta del cliente** | | **1 día** | **N/D** | **$ -** |
| **5** | **Creación de la propuesta** | | **2 días** | **Analista** | **$ 4.900,00** |
| **6** | **Confirmación del cliente** | | **2 días** | **N/D** | **$ -** |
| **7** | **Fecha de inicio de obra** | | **5 días** | **N/D** | **$ -** |
| **8** | **Gestión de insumos y equipamiento** | | **4 días** | **Analista de compras** | **$ 9.800,00** |
|  | **Fin Primera Etapa** | | **22 días** |  | **$ 55.650,00** |
| **Inicio de Obra - Segunda Etapa** | | |  |  |  |
| **9** | **Instalación de cableado vertical** | | **5 días** | **4 técnicos** | **$ 33.600,00** |
| **10** | **Cableado horizontal SS** | | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
| **11** | **Cableado horizontal PB** | | **3 días** | **4 técnicos** | **$ 20.160,00** |
| **12** | **Cableado horizontal 1P** | | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **13** | **Cableado horizontal 2P** | | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **14** | **1er Informe de avances** | | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
| **15** | **Respuesta del 1er informe de avances** | | **3 días** | **4 técnicos** | **$ 20.160,00** |

IFTS Nº12 | Pág. 75

