

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Cableado horizontal 3P** | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **17** | **Cableado horizontal 4P** | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **18** | **Cableado horizontal 5P** | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **19** | **Cableado horizontal 6P** | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **20** | **Cableado horizontal 7P** | **3 días** | **4 técnicos** | **$ 20.160,00** |
| **21** | **Conexión cableado horizontal – cableado vertical** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
| **22** | **Prueba SS y PB** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
| **23** | **Prueba PB y P1** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
| **24** | **Prueba P2 y P3** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **25** | **Prueba P4 y P5** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **26** | **Prueba P5 y P6** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **27** | **Prueba P6 y P7** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
|  |  |  |  |  |
| **28** | **2do informe de avances** | **2 días** | **4 técnicos** | **$ 13.440,00** |
| **29** | **Respuesta 2do informe de avances** | **3 días** | **4 técnicos** | **$ 20.160,00** |
| **30** | **Configuración de dispositivos y servidores** | **5 días** | **4 técnicos** | **$ 33.600,00** |
|  | **Fin Segunda Etapa** | **66 días** |  | **$ 443.520,00** |
|  | |  |  |  |
| **Etapa Final** | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **31** | **Pruebas finales** | **4 días** | **4 técnicos** | **$ 26.880,00** |
| **32** | **Informe final** | **3 días** | **Analista** | **$ 7.350,00** |
| **33** | **Respuesta final del cliente** | **3 días** | **N/D** | **$ -** |
| **34** | **Formulación de documentación final** | **2 días** | **Analista** | **$ 4.900,00** |
| **35** | **Entrega de documentación y actas** | **2 días** | **Analista** | **$ 4.900,00** |
|  | **Fin Etapa Final** | **14 días** |  | **$ 44.030,00** |
|  | |  |  |  |
| **TOTAL** | | **102 días** |  | **$ 543.200,00** |
|  | |  |  |  |

IFTS Nº12 | Pág. 76

