

***Tabla de Distribución de Componentes en el Edificio***



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Cableado** | | | | | | | |
|  |  |  |  |
| **Distribución Piso** | | | | | **Cable UTP** | **Metros Excedentes 15%** | **Total, Metros de Cable UTP** |
| **Sub Suelo** | | | | | **50 mts.** | **7.5 mts.** | **57.5 mts.** |
| **Planta Baja** | | | | | **250 mts.** | **37.5 mts.** | **287.5 mts.** |
| **Piso 1** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 2** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 3** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 4** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 5** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 6** | | | | | **300 mts.** | **45 mts.** | **345 mts.** |
| **Piso 7** | | | | | **200 mts.** | **30 mts.** | **230 mts.** |
| **TOTALES** | | | | | **2300 mts.** | **345 mts.** | **2645 mts.** |

***Cronograma de actividades***



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. De Tarea** | | **Nombre de Tarea** | **Duración** | | | **Comienzo** | **Fin** |
| **Estimada** | **Excedente** | **Duración** |
| **Primera Etapa** | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **Relevamiento por piso** | | **3 días** | **2 días** | **5 días** | **02/10/2017** | **06/10/2017** |
| **2** | **Informe de relevamiento** | | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **10/10/2017** | **11/10/2017** |
| **3** | **Informe de diagnóstico y FODA** | | **12 horas** | **12 horas** | **1 día** | **12/10/2017** | **12/10/2017** |
| **4** | **Respuesta del cliente** | | **12 horas** | **12 horas** | **1 día** | **13/10/2017** | **13/10/2017** |
| **5** | **Creación de la propuesta** | | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **16/10/2017** | **17/10/2017** |
| **6** | **Confirmación del cliente** | | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **18/10/2017** | **19/10/2017** |
| **7** | **Fecha de inicio de obra** | | **4 días** | **1 día** | **5 días** | **20/10/2017** | **26/10/2017** |

IFTS Nº12 | Pág. 70

