

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Gestión de**  **insumos y equipamiento** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **27/10/2017** | **01/11/2017** |
|  | **Fin Primera Etapa** |  |  | **22 días** | **02/10/2017** | **01/11/2017** |
| **Inicio de Obra - Segunda Etapa** | |  |  |  |  |  |
| **9** | **Instalación de**  **cableado vertical** | **4 días** | **1 día** | **5 días** | **02/11/2017** | **08/11/2017** |
| **10** | **Cableado horizontal SS** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **09/11/2017** | **10/11/2017** |
| **11** | **Cableado horizontal PB** | **2 día** | **1 día** | **3 días** | **13/11/2017** | **15/11/2017** |
| **12** | **Cableado horizontal 1P** | **3 día** | **1 día** | **4 días** | **16/11/2017** | **21/11/2017** |
| **13** | **Cableado horizontal 2P** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **22/11/2017** | **28/11/2017** |
| **14** | **1er Informe de avances** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **29/11/2017** | **30/11/2017** |
| **15** | **Respuesta del 1er informe de avances** | **2 días** | **1 día** | **3 días** | **01/12/2017** | **05/12/2017** |
| **16** | **Cableado horizontal 3P** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **06/12/2017** | **12/12/2017** |
| **17** | **Cableado horizontal 4P** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **13/12/2017** | **18/12/2017** |
| **18** | **Cableado horizontal 5P** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **19/12/2017** | **22/12/2017** |
| **19** | **Cableado horizontal 6P** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **26/12/2017** | **29/12/2017** |
| **20** | **Cableado horizontal 7P** | **2 días** | **1 día** | **3 días** | **02/01/2018** | **04/01/2018** |
| **21** | **Conexión cableado horizontal – cableado vertical** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **05/01/2018** | **08/01/2018** |
| **22** | **Prueba SS y PB** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **09/01/2018** | **10/01/2018** |
| **23** | **Prueba PB y P1** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **11/01/2018** | **12/01/2018** |
| **24** | **Prueba P2 y P3** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **15/01/2018** | **16/01/2018** |
| **25** | **Prueba P4 y P5** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **17/01/2018** | **18/01/2018** |
| **26** | **Prueba P5 y P6** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **19/01/2018** | **22/01/2018** |
| **27** | **Prueba P6 y P7** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **23/01/2018** | **24/01/2018** |
| **28** | **2do informe de avances** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **25/01/2018** | **26/01/2018** |
| **29** | **Respuesta 2do informe de avances** | **2 días** | **1 día** | **3 días** | **29/01/2018** | **31/01/2018** |

IFTS Nº12 | Pág.71