

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30** | **Configuración de dispositivos y servidores** | **4 días** | **1 día** | **5 días** | **01/02/2018** | **07/02/2018** |
|  | **Fin Segunda Etapa** |  |  | **66 días** | **02/11/2017** | **07/02/2018** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Etapa Final** | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **31** | **Pruebas finales** | **3 días** | **1 día** | **4 días** | **08/02/2018** | **15/02/2018** |
| **32** | **Informe final** | **2 días** | **1 día** | **3 días** | **16/02/2018** | **20/02/2018** |
| **33** | **Respuesta final del cliente** | **2 días** | **1 día** | **3 días** | **21/02/2018** | **23/02/2018** |
| **34** | **Formulación de documentación final** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **26/02/2018** | **27/02/2018** |
| **35** | **Entrega de documentación y actas** | **1 día** | **1 día** | **2 días** | **28/02/2018** | **01/03/2018** |
|  | **Fin Etapa Final** |  |  | **14 días** | **08/02/2018** | **01/03/2018** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  | **102 días** | **02/10/2017** | **01/03/2018** |
|  | |  |  |  |  |  |

IFTS Nº12 | Pág. 72

